## Cronograma
#VALUE! |  | GCS
GESTIÓN DE CITAS Y SERVICIOS
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | APPWED - Sistema de Informacion Web
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  |  | Fecha Version |  | 2026-02-02
Version / Edicion | 1 |  |  | Fecha Aprobacion
Aprovado Por | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  |  | N° Total de Paguinas |  | 6
REGISTRO DE CAMBIOS
Version | Causa del cambio |  | Responsable del Cambio |  | Fecha del cambio
1 | Inicio del Documento |  | Daiver Andrey Sanchez Gomez |  | 2026-02-02
Control de Distribucion
Nombtre y apellidos
Juan Sebastian Chaparro Ramirez
Santiago Alejandro Pinzon Robles
Daiver Andrey Sanchez Gomez
Sebastian Martinez

## Cronograma de Actividades
0
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto | 2026-02-02 | [5 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22
| Líder del Proyecto | EDWIN ALBEIRO RAMOS VILLAMIL | [8 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29
 | time axis 2026-02-02 to 2026-07-05
ITEM | ACTIVIDAD | COMPETENCIA | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2026-02-02 to 2026-07-05
0.1 | Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación | 220501046 | Sistema Control de Versiones (Github) | Santiago pinzon |  | 2026-02-02 | 2027-09-09 | 419 | 34.37% | 419
0.2 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | 220501092 | Mapa de Procesos Diagrama de Procesos (BPMN) | Santigo pinzon |  | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 5 | 100% | 5
0.3 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | 220501092 | Planeación de la recolección, procesamiento y análisis de datos | Sebastian chaparro |  | 2026-03-12 | 2026-04-05 | 17 | 100% | 17
0.4 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | 220501092 | Documento IEEE-830 ó Documento Historias de Usuario | Sebastian chaparro |  | 2026-03-31 | 2027-09-12 | 379 | 27.18% | 379
0.5 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | 220501092 | Lista(s) de chequeo para validar los requisitos con el cliente | Sebastian chaparro |  | 2026-04-15 | 2027-09-13 | 369 | 24.93% | 369
0.6 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | 220501093 | Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) | Daiver sanchez |  | 2026-05-10 | 2027-09-14 | 352 | 21.02% | 352
0.7 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | 220501093 | Diagrama de casos de uso Diagrama de actividades Casos de uso extendido Modelo de dominio del Sistema Modelo Entidad Relación | Daiver sanchez |  | 2026-04-23 | 2027-09-15 | 365 | 23.56% | 365
0.8 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | 220501093 | Codificación Mod-Usuario_RF (PE_POO) | Sebastian martinez |  | 2026-04-30 | 2026-06-15 | 33 | 100% | 33
0.9 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | 220501093 | WireFrames Documento de Análisis del Sistema | Sebastian martinez |  | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 10 | 100% | 10
0.10 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | 220501094 | Ficha Técnica | Santigo pinzon |  | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 10 | 100% | 10
0.11 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | 220501094 | Propuesta Técnica Informe de Costos | Sebastian martinez |  | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 7 | 100% | 7
0.12 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | 220501094 | Contrato de Software | Santiago pinzon |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | 100% | 3

## Requisistos
Objetivo especifico | Modulos | CRUD | N° | Caso de uso | Administardor | Barbero | Cliente | Prioriodad
Fase de Diseño: Diseñar la arquitectura de software y la interfaz de usuario | Clientes | Create | CU-01 | Registrar cliente | x |  | x | Alta
|  | Read | CU-02 | Consultar Cliente | x | x | x | Alta
|  | Update | CU-03 | Actualizar Informacion | x |  | x | Alta
|  | Read | CU-04 | Historial de Servicios | x | x | x | Media
Fase de Implementación: Desplegar la solución en un entorno productivo | Citas | Create | CU-05 | Crear Citas | x | x | x | Alta
|  | Read | CU-06 | consulltar Disponibilidad | x | x | x | Alta
|  | Update | CU-07 | Modificar Cita | x | x | x | Alta
|  | Delete | CU-08 | Cancelar Citas | x | x | x | Alta
Fase de Desarrollo: Construir los módulos funcionales del sistema | Barberos | Create | CU-09 | Registrar Barberos | x |  |  | Alta
|  | Read | CU-10 | Horarios | x | x | x | Alta
|  | Read | CU-11 | Servicios Asignados | x | x |  | Alta
Fase de Calidad: Validar el sistema mediante pruebas de software | Servicios | Create | CU-12 | Registrar Servicio | x |  |  | Alta
|  | Update | CU-13 | Gestionar Precio | x |  |  | Alta
|  | Update | CU-14 | Gestionar Duracion | x |  |  | Media
|  | Update | CU-15 | Gestionar Estado | x | x |  | Media
Fase de Desarrollo: Construir los módulos funcionales del sistema | Productos | Create | CU-16 | Registrar producto | x |  |  | Alta
|  | Read | CU-17 | Validar listado de productos | x | x |  | Alta
|  | Update | CU-18 | Gestionar salida de producto | x | x |  | Alta
|  | Update | CU-19 | Actulizar listado de Productos | x |  |  | Media
Fase de Análisis: Caracterizar los flujos de información | Ventas/Pagos Registrar Pago | Create | CU-20 | Registrar pago | x | x | x | Alta
|  | Read | CU-21 | Consultar Metodo de Pago | x |  |  | Media
|  | Read | CU-22 | Historial de ventas | x |  |  | Alta
|  | Read | CU-23 | Total de ventas | x |  |  | Alta
Fase de Desarrollo: Construir los módulos funcionales del sistema | Administrador | Read | CU-24 | Dashboard | x |  |  | Alta
|  | Create/Update/Delete | CU-25 | Usuarios | x |  |  | Alta
|  | Read | CU-26 | Reportes | x |  |  | Media
|  | Update | CU-27 | Configuracion | x |  |  | Media

## Planeacion
Item | Actividad | Evidenvia | Responsable | Inicio | Fin | Avance
1 | Especificacion de requisistos
1.1 | Recoleccion de datos para determinar la necesidad del cliente | Documento de analiisis | Analista de datos | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 100%
1.2 | Elaborar los mapas de procesos | Mapa de procesos | Analista de datos | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 100%
1.3 | Elaborar los diagramas de procesos | Diagrama deprocesos | Analista de datos | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 100%
1.5 | Elaborar un informe de especificacion de quisisitos del Software | Documento IEEE_830 | Analista de datos | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 100%
2 | Analisis de la especificacion de requisitos
2.1 | Diagrama de casos de uso | Diagrama de casos de uso | Analista de datos | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 100%
2.2 | Elaborar la plantilla de casos de uso extendido | Casos de uso extendidos | Analista de datos | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 100%
2.3 | Elaborar un analisis funcional | Analisis funcional | Analista de datos | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0%
2.4 | Elaborar el Modelo entidad relacion | Modelo entidad relacion | Analista de datos | 2026-02-06 | 2027-09-12 | 0%
3 | Elaboracion de propuesta Tecnica
3.1 | Definir la solución tecnológica | Propuesta tecnicas | Administrador Proyecto | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0%
3.2 | Establecer alcance y recursos | Documento de alcance y recursos | Administrador Proyecto | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 0%
3.3 | Definir tiempos y costos | Cronograma y presupuestos | Administrador Proyecto | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 0%
3.4 | Consolidar la propuesta | Propuesta tecnica final | Administrador Proyecto | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 0%
4 | Modelo de los artefactos
4.1 | Definir solucion tecnica | Propueta Tecnica | Administrador Proyecto | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 0%
4.2 | Diseñar la arquitectura del sistema | Diagrama de Arquitectura | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 2026-09-28 | 2026-11-27 | 0%
4.3 | Seleccionar teecnologias | Matriz Tecnologica | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 2026-11-30 | 2027-03-19 | 0%
4.4 | Estimar recursos y costos | Propuesta de costos | Administrador Proyecto | 2027-03-22 | 2027-04-16 | 0%
5 | Construccion de Software
5.1 | Desarrollar funcionalidades | Codigo fuente | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 2027-04-19 | 2027-05-07 | 0%
5.2 | Integrar modulos del sistema | Informe de integracion | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 2027-05-10 | 2027-06-11 | 0%
5.3 | Implementar la base de datos | Base de datos | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 2027-06-14 | 2027-07-02 | 0%
5.4 | Verificar el funcionamiento | Informe de pruebas | Tester | 2027-07-05 | 2027-07-30 | 0%
6 | Implantacion del software
6.1 | Instalar el software | Registro de instalacion | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 2/08/2027 | 2027-08-13 | 0%
6.2 | Configurar el sistema | Informe de configuracion | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 0%
6.3 | Migrar los datos | Informe de Migracion | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 2027-08-30 | 2027-09-03 | 0%
6.4 | Capacitar a los usuarios | Manual de usuario | Administrador Proyecto | 2027-09-06 | 12/09/2027 | 0%
7 | Finalizacion del software
7.1 | Entrega del Software | Informe final | Administrador Proyecto | Fecha por definir tras la capacitación | Fecha por definir tras la capacitación | 0%
7.2 | Documentar el Sistema | Acta de entrega | Administrador Proyecto | Fecha por definir tras la capacitación | Fecha por definir tras la capacitación | 0%
7.3 | Cerrar el Proyecto | Acta de Cierre | Administrador Proyecto | Fecha por definir tras la capacitación | Fecha por definir tras la capacitación | 0%

## Recursos Humanos
Recursos Humanos
Item | Profesional | Cantidad | Dias | Horas diarias | Precio hora | Salario Real
1 | Analista de datos | 1 | 693 | 5 | 10000 | 34650000
2 | Desarrollador Full Stack (Frontend y Backend) | 1 | 272 | 5 | 12000 | 16320000
3 | Tester | 1 | 26 | 4 | 15000 | 1560000
4 | Administrador Proyecto | 1 | 156 | 5 | 11000 | 8580000
[5 empty] | Total | 61110000

## Recursos Tecnologicos
Recursos Tecnologicos
1. RECURSOS DE HARDWARE | [5 empty] | 2. RECURSOS DE SOFTWARE
Cantidad | Modelo | ESPECIFICACIÓN | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | Utilidad | Cantidad | DESCRIPCIÓN | Costos |  | COSTO TOTAL
1 | Portátil Asus Vivobook | 16 Intel Core i5 13420H RAM 16 GB 512 GB SSD X1605VAMB1805W | 2299900 | 2299900 | 2 años | 2.1 | Software de Sistema (Windows 11 Pro 25H2) o Linux (gratis) | 70900 | Licencia Anual | 1701600
1 | Xiaomi Redmi Note 14 | pantalla AMOLED de 6.67" a 120 Hz, procesador MediaTek, cámara de 108 MP y batería de 5500 mAh. | 830000 | 830000 | 2 años | 2.2 | Base de Datos (Cloud PostgreSQL) | 200000 | si | 4800000
SUBTOTAL HARDWARE |  |  |  | 3129900 |  | 2.3 | Windows Defender / Antivirus) o Linux (gratis) | 12500 | Licencia Anual | 300000
[6 empty] | 2.4 | Software de Aplicación (Office 365) o Libre office linux (gratis) | 145833 | Licencia Anual | 3499992
| Software + Hardware | 13431492 |  |  |  | 2.5 | Software de Desarrollo (VS Code, IntelliJ Community, Git hub) | 0 | Licencia Anual | 0
[6 empty] | 2.6 | Lenguajes (Java, JavaScript, Python, PHP) | 0 | si | 0
[6 empty] | 2.7 | Librerías | 0 | Depende | 0
[6 empty] | 2.8 | Google Cloud | 99840 | Licencia Anual | 2396160
[6 empty] | SUBTOTAL SOFTWARE |  |  |  | 10301592

## Gastos Administrativos
Gastos administrativos
Item | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |  | Valor Mes | Total
1 | Papeleria y utiles | 24 | meses | 10000 | 240000
2 | Internet y comunicaciones | 24 | meses | 80000 | 1920000
3 | servicio Energía eléctrica | 24 | meses | 200000 | 4800000
4 | servicio de Agua | 24 | meses | 80000 | 1920000
5 | Ariendo | 24 | meses | 770000 | 18480000
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 27360000

## Estimado total
ESTIMADO TOTAL
CONCEPTO | VALOR | PORCENTAJE
SUB-TOTAL DEL PROYECTO | 101901492 | 74.07%
Recursos Profesionales | 61110000 | 44.42%
Recursos Tecnológicos | 13431492 | 9.764%
Gastos Administrativos | 27360000 | 19.89%
IMPREVISTOS | 20380298.4 | 14.81%
GANANCIA | 15285223.8 | 11.11%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 137567014.2 | 100%